## Case 설명
1. Case : | Case : 푸드텍(가칭)의 스마트 오븐 가동 중단 이슈
2. 이슈 발생(Hand-off Failure) | • 0일차(판매점) : 대형 베이커리 "Q카페"의 메인 오븐이 피크 타임에 온도 센서 오류로 가동 중단 됨. 점주는 지역 딜러에게 즉시 항의
• 1일차(딜러→본사) : 딜러는 현장을 방문했으나 소프트웨어 오류인지 하위 센서 불량인지 판단 불가. 본사 영업팀에 "오븐이 안됨, 빠른 조치 바람"이라고 불충분한 정보 전달.
• 2일차(영업→R&D) : 영업팀은 CS팀을 거치지 않고 직접 R&D팀에 분석 요청. R&D는 "로그 데이터가 없어서 분석 불가"라며 반려
• 4일차(R&D→생산) : 뒤늦게 받은 데이터를 보고 R&D는 "생산 라인에서의 센서 조립 공차 문제"라며 생산팀으로 이관. 생산팀은 "설계 사양 내의 오차"라며 다시 R&D로 핑퐁
• 7일차(결과) : 일주일간 오븐을 쓰지 못한 점주는 계약 해지를 통보하고 경쟁사 기기로 교체 결정. 본사 내부에서는 책임 소재를 따지는 중
3. 핵심 문제점 | • FCR(First Contact Resolution, 초동 조치) 실패 : 딜어에게 확인해야 할 체크리스트 부재
• SLA(Service Level Agreement) 부재 : '가동 중단'이라는 심각한 상황임에도 부서 간 이관 기한 규정 없음
• R&R 모호 : 고객 소통은 영업이, 기술 분석은 R&D가, 부품 공급은 생산이 따로 놀며 전체 과정을 책임지는 '오너' 가 없음
4. CS 프로세스 및 협업 구조 개선안 | 구분 | 단계 (Process) | 현상 및 Pain Points | 개선 방향 | 담당 부서 (R&R)
| 접수 | 일선 판매점 및 딜러 접수 | 딜러가 증상을 자의적으로 해석하여 전달 (데이터 부정확) | 표준 체크리스트 도입 및 사진/에러코드 필수 첨부 프로세스 구축 | 영업, CS
| 분류 | 본사 CS 1차 분류 | 전문 지식 부족으로 적절한 담당 부서 배정에 시간 소요 | 기술 상담 전문 요원(L2) 배치 및 이슈별 티켓 자동 분류 시스템 | CS
| 분석 | 부서간 협업 (Hand-off) | R&D-생산-영업 간 핑퐁(Ping-pong) 현상 발생, 책임 소재 불분명 | Cross-functional TF 상설화 및 주간 '미결 티켓' 리뷰 회의체 운영 | R&D, 생산, 품질
| 해결 | 최종 조치 및 회신 | 수리/교환 결정 권한이 모호하여 최종 의사결정 지연 | 이슈 등급별 전결권 부여 및 부품 긴급 배송 프로세스 가동 | 영업, 물류
| 사후 | FCR 및 만족도 모니터링 | 해결 여부 확인 프로세스 부재로 동일 불만 반복 발생 | FCR 지표 성과급 연동 및 해결 사례 DB화를 통한 지식 베이스(KB) 구축 | CS, HR
5. 핵심 개선 과제 | 1. SLA(Service Level Agreement) 수립
• 긴급(가동 중단) : 4시간 니애 진단, 24시간 이내 조치
• 일반(기능 문의) : 8시간 이내 회신
2. R&R 명확화
• R&D : 제품 결함 판정 및 로직 수정
• 생산/품질 : 하드웨어 불량 분석 및 교체품 즉시 수급
• 영업 : 딜러 교육 및 고객 커뮤니케이션 관리
3. 통합 CS 플랫폼 도입
• 딜러부터 본사 개발자까지 동일한 티켓화면을 공유하여 '정보의 비대칭성' 해소

## 애자일 스쿼드 편성 및 운영
1. 애자일 스쿼드 편성 : "FCR 개선 TF" | 스쿼드 구성(Cross-Functional Team)
• Product Owner (PO): CS 팀장. 고객 경험 가치(FCR, 수리 시간 단축)의 우선순위를 결정하고 의사결정을 내림. • R&D 엔지니어 (기술 전문가): 현장에서 올라온 기술적 이슈를 즉각 분석하고 솔루션을 제공 • 영업/딜러 관리자: 일선 딜러와의 접점에서 데이터 채득(체크리스트 준수)을 독려하고 고객 커뮤니케이션을 담당 • 외부 컨설턴트 : Scrum Master 역할 수행. 프로세스 상의 병목을 제거하고 부서 간 감정적 대립이나 R&R 충돌을 중재.
2. 활동 원칙(Working Principles) | 1. "Stop the Line" 정신: 현장에서 '기기 가동 중단(Down-time)' 이슈가 발생하면 TF 모든 멤버는 본인의 일반 업무보다 이 티켓 해결을 최우선으로 수행. 2. 데이터 기반 소통: "안 된다고 합니다"라는 모호한 보고는 금지. 반드시 TF가 정의한 '표준 체크리스트(로그 데이터, 에러코드, 사진)'가 갖춰진 데이터만 이관받음. 3. No Blame Culture: 원인을 파악할 때 "누가 잘못했나(생산인가 설계인가)"를 따지기 전에 "어떻게 하면 오늘 내에 점주가 오븐을 다시 켜게 할 것인가"에 집중. 4. SLA의 즉각적 적용: 스쿼드 내에서는 부서 간 이관(Hand-off) 시간을 최대 2시간 이내로 제한하는 엄격한 'Internal SLA'를 준수.
3. 운영 프로세스 | 4주간 Small Win 스프린트
| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 성과물 (Output)
| Backlog 선정 | 1주차 | 최근 3개월간 가장 해결이 늦었던 'Top 1 이슈' 선정 (예: 센서 오류) | 집중 개선 타겟 확정
| Solution Design | 2주차 | 딜러용 필수 데이터 체크리스트 개발, 부서 간 직통 핫라인 구축 | 표준 Hand-off 프로토콜
| Execution | 3주차 | 실제 발생 이슈에 대해 스쿼드 중심 조치 실시 (기존 프로세스 무시) | 초동 조치 속도 측정
| Review & Scale | 4주차 | FCR 개선율 측정, 성공 사례를 매뉴얼화하여 타 이슈로 확산 준비 | Small Win 리포트
4. 외부 컨설턴트와의 협력 관계 | • 진단 및 프레임워크 제공: 표준 양식을 우리 조직에 맞게 커스터마이징하고 SLA 기준을 객관적으로 설정 • 부서 간 중재 (Facilitation): 내부 부서끼리는 이해관계 때문에 하기 힘든 "이 책임은 R&D에 있습니다" 혹은 "CS의 권한을 강화해야 합니다"와 같은 쓴소리를 객관적 지표를 근거로 전달 • 지표 모니터링: TF가 'Small Win'을 달성하는 과정에서 발생하는 데이터(Hand-off Log)를 분석하여, 실제로 FCR이 개선되고 있는지 정량적으로 검증 • 변화 관리(Change Management): 스쿼드의 성공 경험이 "우리도 하면 된다"는 분위기로 전사 확산되도록 경영진 보고 및 사내 교육 지원
5. 툴킷 활용 | • HandOff_Log: 스쿼드의 일일 상황판(Dashboard)으로 사용 • RACI: 스쿼드 멤버 간의 역할(R)과 의사결정권자(A)를 재정의하는 데 사용. (기존 부서별 R&R보다 훨씬 공격적으로 설정) • SLA Matrix: TF가 반드시 지켜야 할 '데드라인'으로 활용

## TF 3단계 활동
1. 진단(Diagnosis) : 병목의 가시화 및 데이터화 | 첫 번째 진단 단계에서는 "왜 해결이 늦어지는가?"에 대한 주관적 추측을 배제하고, 데이터를 통해 문제의 근원을 파악함
• Hand-off 로그 분석 : 기존의 이메일이나 구두로 전달되던 불만 사항들을 Handoff Log에 입력하여, 어느 부서에서 티켓이 가장 오래 머무는지(Bottle-neck)를 수치로 확인함 • 정보 완전성 점검 : 딜러가 보낸 정보 중 R&D나 생산팀이 분석을 시작하기 위해 반드시 필요했던 정보(예: 센서 로그 데이터, 현장 사진 등)가 얼마나 누락되었는지 진단 • VOC 심층 분석 : 단순히 "고장 났다"가 아니라, 점주의 영업 중단 손실(down-time_과 직결된 핵심 결함 패턴을 분류
2. 실행(Execution) : 즉각적인 해결 및 격리된 프로세스 가동 | 진단된 내용을 바탕으로, 기존의 복잡한 보고 체계를 무시하고 스쿼드 내에서 즉각적인 해결책을 실행. 이를 통해 'Small Win 창출
• TF 전용 핫라인 운영 : TF 멤버(R&D, 생산, CS)는 일반적인 결재 라인을 거치지 않고 실시간 메신저나 데일리 스탠드업 미팅을 통해 즉시 결정을 내림 • 내부 SLA 강제 적용 : SLA Matrix를 내부 운영 원칙으로 삼아, '가동 중단' 이슈 발생 시 4시간 이내에 반드시 기술 진단 결과를 딜러에게 회신 • 현장 밀착형 조치 : 필요 시 스쿼드의 R&D 인력이 직접 현장을 방문하거나, 생산팀의 긴급 재고를 즉시 출고시키는 등 '고객 해결'에만 집중된 실행력을 보여줌.
3. 학습(Learning) :표준화 및 지식 자산화 | 실행을 통해 얻은 결과를 분석하여, 전사 조직도 사용할 수 있는 표준으로 만듬. 이 과정이 나선형 모델의 '상향 진화'를 결정
• 회고(Retrospective) : "이번 건은 왜 24시간 안에 해결할 수 있었는가?"를 분석하여, 성공 요인을 Blueprint_Swimlane에 반영하여 프로세스를 업데이트 • 딜러용 표준 가이드 배포 : 반복되는 정보 누락을 막기 위해 딜러가 접수 시 반드시 입력해야 할 '필수 체크리스트'를 확정하고 교육 • FCR 지식 베이스 구축 : TF가 해결한 케이스를 데이터베이스화하여, 나중에는 CS 팀이나 딜러가 R&D에 묻지 않고도 직접 해결할 수 있는 'Self-Help' 비중을 높임

## 개선 프로세스
단계 | 트리거 | 필수 정보(Input) | 판매점(End User) | 딜러(Dealer) | 본사 CS/영업 | R&D / 품질 | 생산 / 물류 | 출력(Output) | SLA
1. 접수 | 기기 이상 | 시리얼 번호, 에러코드, 음식물 폐기 여부 | 불만 접수 및 사진 전송 | 현장 확인 및 표준 리포트 작성 | - | - | - | 서비스 티켓 발행 | 즉시
2. 분류 | 티켓 생성 | 이슈 등급(S/A/B) | - | 1차 조치 시도 | 등급 분류 및 담당 부서 지정 | - | - | 담당 부서 배정 | SLA Matrix 등급별 기준준수
3. 분석 | 이관 완료 | 센서 로그, 공정 기록 | - | - | 고객 진행 상황 안내 | 원인 분석 및 재발 방지책 수립 | 재고 확인 및 긴급 부품 준비 | 기술 진단서 | SLA Matrix 등급별 기준준수
4. 해결 | 부품/SW 확보 | 교체 완료 사진 | 수리 확인 및 가동 재개 | 부품 교체 및 현장 테스트 | 최종 해피콜 및 만족도 조사 | - | 부품 배송 | 수리 완료 보고 | SLA Matrix 등급별 기준준수

## Handoff Log(운영기록)
ID | 이슈 제목 | 등급 | 제품명 | 일련번호 | 지역 | 설명(요약) | From | To | 접수시각 | 1차응답 | 최종완내 | SLA달성 | 상태 | 오너
F-2025-001 | 오븐 온도 제어 불능 | S(긴급) | 스마트오븐-X1 | SN-9920 | 서울 | 예열 중 전원 꺼짐 및 반죽 50kg 폐기 | 딜러A | R&D | 10:00 | 10:30 | 18:00 | Y | 완료 | CS팀 김OO
F-2025-002 | 도어 패킹 마모 | B(일반) | 냉동고-Z | SN-1102 | 부산 | 냉기 유출 의심, 성에 발생 | 딜러B | 생산/물류 | 11:00 | 20:00 | - | N | 분석중 | 영업팀 박OO
F-2025-003 | IoT 앱 연동 실패 | A(주요) | 스마트오븐-V2 | SN-4432 | 대구 | 와이파이 연결 안 됨, 레시피 전송 불가 | 판매점 | R&D | 14:00 | 17:00 | 11:00(익일) | Y | 완료 | CS팀 이OO

## SLA Matrix
이슈 등급 | 1차 응답(접수 알림) | 기술 진단/임시 조치 | 최종 해결(수리/교체) | 적용 예시
S (Critical) | 1시간 이내 | 4시간 이내 | 24시간 이내 | 가동 중단, 화재 위험, 대량 식중독 위험
A (Major) | 4시간 이내 | 12시간 이내 | 3일 이내 | 주요 기능 오작동 (맛 변화, 일부 메뉴 불가)
B (Minor) | 8시간 이내 | 2일 이내 | 7일 이내 | 외관 스크래치, 소모품 교체, 일반 문의

## RACI
업무 단계 | 딜러(Dealer) | 영업(Sales) | CS(통합창구) | R&D(기술) | 생산/품질 | 비고
현장 접수 및 데이터 채득 | R | I | A | I | I | 딜러의 사진/로그 필수
이슈 등급 분류 | C | C | R/A | I | I | CS팀이 우선순위 결정
원인 분석 (Hand-off) | I | C | I | R/A | R | R&D와 생산 협업 필요
부품 수급 및 물류 | I | I | C | I | R/A | 생산팀 재고 확보 책임
최종 고객 피드백 | R | R | A | I | I | 영업/딜러가 고객 대면